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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥς 2008

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.4

	ΕΡΓΟ 1
	Πρόσληψη Συμβούλου στο ΥΜΕ για την εκπόνηση γενικού σχεδίου των Κέντρων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών

	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

	Π/Υ
	153.990 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ / ΗΜΕΡ. ΕΝΤΑΞΗΣ
	114863 (πρώην 86931) / 09-10-2003


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης, σύμφωνα με την 1η Απόφαση Ένταξης περιελάμβανε την εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση ενός προτύπου κέντρου εκπαίδευσης / εξέτασης υποψηφίων οδηγών (Κ.Ε.Ε.Υ.Ο) καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατασκευή, στη συνέχεια, ΚΕΕΥΟ σε επιλεγμένες περιφέρειες /νομαρχίες της χώρας. 

Το ανωτέρω φυσικό αντικείμενο στη συνέχεια τροποποιήθηκε και τα αρχικώς προβλεπόμενα ΚΕΕΥΟ αντικαταστάθηκαν από τα Κέντρα Οδικής Ασφάλειας (ΚΟΑ) και τους Ειδικούς Χώρους Διενέργειας των Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών. Το αναβαθμισμένο φυσικό αντικείμενο έτσι όπως διαμορφώθηκε με την τροποποίηση της οικείας σύμβασης και της Απόφασης Ένταξης (1086/Φ.77/30-4-2007) αφορά στην πρόσληψη συμβούλου με σκοπό:
1. Το σχεδιασμό πρότυπου σχεδίου Κέντρων Οδικής Ασφάλειας (ΚΟΑ) και τη σύνταξη φακέλου για τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού.

2. Το σχεδιασμό χώρων – πιστών εξέτασης υποψηφίων οδηγών.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 20/06/03 και τροποποιήθηκε στις 27/04/06. Η αλλαγή αφορούσε στην τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου ως ανωτέρω ενώ το οικονομικό αντικείμενο παρέμεινε αμετάβλητο.

Σε συνέχεια της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τη δημιουργία Κέντρων / Πιστών Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών, ο Σύμβουλος ήλεγξε και αξιολόγησε τα υποβληθέντα στοιχεία και ενέκρινε την καταλληλότητα των χώρων για έξι (6) Νομαρχίες, τα έργα το οποίων ακολούθως ενταχθηκαν  στο Μέτρο.
Το έργο ολοκληρώθηκε και αποπληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2006 και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ο έλεγχος ολοκλήρωσης και η έκδοση της βεβαίωσης τήρησης υποχρεώσεων τελικού δικαιούχου.

Καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ δαπάνες ύψους 138.239 € (ποσοστό 90 % του Π/Υ).
	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Τ.Δ.Π.Ε.

	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	ΤΙΜΗ ΕΩΣ 31/12/08
	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
	ΑΡ
	1
	1
	100%

	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
	ΑΡ
	1
	1
	100%


Παρουσίαση Προόδου Φυσικού και Οικον/κου Αντικειμένου Βασει Δεικτων Αξιολογησησ:
Δεικτης Προοδου Απορροφησης Υποεργων (ΔΠΑΥ) = 100,00%

Δεικτησ Φυσικης Ολοκληρωσης Υποεργων (ΔΦΟΥ) = 100,00%

Δεικτης φυσικης Ολοκληρωσησ Εργου (ΔΦΟΕ) = 100,00%
	ΕΡΓΟ 2
	Κατασκευή Πιστών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών Ιωαννίνων

	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

	Π/Υ
	1.190.000 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ / ΗΜΕΡ. ΕΝΤΑΞΗΣ
	114876/13-12-06


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή, σε οικόπεδο έκτασης 20,4 στρεμμάτων, τεσσάρων (4) πιστών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών επιβατικών οχημάτων, μίας (1) πίστας εξέτασης εμπορικών οχημάτων, καθώς και της απαραίτητης βοηθητικής υποδομής, όπως χώρου στάθμευσης, στεγασμένου χώρου αναμονής και αποθηκευτικού χώρου.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 12/7/2007 με ημερομηνία λήξης του έργου την 31/12/2008 και οικονομικό αντικείμενο 975.140 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση). Η προθεσμία περαίωσης του έργου κατασκευής παρατάθηκε έως τις 30/06/2009, λόγω καθυστερήσεων στην πρόοδο των εργασιών. Οι καθυστερήσεις αυτές σχετίζονταν με προβλήματα ποιότητας του εδάφους και την ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών αντιμετώπισής τους. Μέχρι και τις 31/12/2008 είχε κατασκευασθεί η θεμελίωση και ο σκελετός φέροντος οργανισμού των δύο κτιρίων, η τοιχοποιία κτιρίων και τα επιχρίσματα. Επίσης, διαμορφώθηκε η στέψη των επιχωμάτων για την έδραση της υπόβασης, ολοκληρώθηκαν τα περιμετρικά τοιχία αντιστήριξης και κατασκευάσθηκαν τα εσωτερικά τοιχία συγκράτησης επιχωμάτων διαμόρφωσης ανωφέρειας / κατωφέρειας και οι σωληνώσεις δικτύου αποχέτευσης. 

Μέχρι τις 31/12/08 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 346.293 € στο ΟΠΣ (ποσοστό 29% του Π/Υ).
	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Τ.Δ.Π.Ε.

	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	ΤΙΜΗ ΕΩΣ 31/12/08
	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

	ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ (ΝΕΑ)
	ΑΡ.
	1
	0
	0


Παρουσίαση Προόδου Φυσικού και Οικον/κου Αντικειμένου Βασει Δεικτων Αξιολογησησ:
Δεικτης Προοδου Απορροφησης Υποεργων (ΔΠΑΥ) = 29,10%

Δεικτησ Φυσικης Ολοκληρωσης Υποεργων (ΔΦΟΥ) = 35,51%

Δεικτης φυσικης Ολοκληρωσησ Εργου (ΔΦΟΕ) = 35,51%
	ΕΡΓΟ 3
	Κατασκευή Πιστών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών Σερρών

	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ

	Π/Υ
	1.150.000 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ / ΗΜΕΡ. ΕΝΤΑΞΗΣ
	114877/29-12-06


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τεσσάρων (4) πιστών εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Στις πίστες 1, 2 και 3 θα διαμορφωθούν υπερυψωμένες ράμπες κλίσης 10% για τις διάφορες ασκήσεις των οδηγών. Κάθε πίστα θα διαθέτει ξεχωριστές θέσεις στάθμευσης και αναμονής, ενώ προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) ανεξάρτητων οικημάτων με χώρους WC, αποθηκών και αναμονής. Θα γίνει ηλεκτροφωτισμός του περιβάλλοντος χώρου και των κτιρίων και κατασκευή των δικτύων ΟΚΩ. 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Το έργο υλοποιείται με 2 υποέργα: 

· το πρώτο υποέργο αφορά στην κατασκευή των πιστών εξέτασης και 

· το δεύτερο στις συνδέσεις ΟΚΩ. 

Η σχετική σύμβαση κατασκευής υπεγράφη στις 16/8/2007 με ημερομηνία λήξης του έργου την 2/10/2008 και οικονομικό αντικείμενο 731.613,99 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση). Τον Οκτώβριο του 2008 χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατασκευής έως τις 02/02/09, για λόγους καθυστέρησης των πληρωμών του έργου από πλευράς Δημοσίου. Μέχρι και τις 31/12/2008 είχε ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και κατασκευάσθηκε η περίφραξη του χώρου. Ωστόσο, η πρόοδος των εργασιών δεν παρουσιάζει ικανοποιητικούς ρυθμούς, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου. 

Μέχρι τις 31/12/08 καταχωρήθηκαν δαπάνες στο ΟΠΣ ύψους 372.300 ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 32%.
	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Τ.Δ.Π.Ε.

	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	ΤΙΜΗ ΕΩΣ 31/12/08
	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

	ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ (ΝΕΑ)
	ΑΡ.
	1
	0
	0


Δεικτης Προοδου Απορροφησης Υποεργων (ΔΠΑΥ) = 32,37%

Δεικτησ Φυσικης Ολοκληρωσης Υποεργων (ΔΦΟΥ) = 45,44%

Δεικτης φυσικης Ολοκληρωσησ Εργου (ΔΦΟΕ) = 45,44%
	ΕΡΓΟ 4
	Κέντρο εκπαίδευσης και εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών Νομού Καβάλας

	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

	Π/Υ
	1.200.000 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ / ΗΜΕΡ. ΕΝΤΑΞΗΣ
	115762/27-3-07


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή, σε οικόπεδο έκτασης 10 στρεμμάτων, δύο (2) πιστών εξέτασης υποψηφίων οδηγών επιβατικών οχημάτων, μίας (1) περιμετρικής πίστας εξέτασης υποψηφίων οδηγών επαγγελματικών οχημάτων και της απαραίτητης βοηθητικής υποδομής όπως χώρων στάθμευσης και αναμονής αυτοκινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων (3 μονώροφα κτίρια). 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Το έργο υλοποιείται με 3 υποέργα: το υποέργο κατασκευής και τα υποέργα εργασιών της ΔΕΗ και σύνδεσης με δίκτυα ύδρευσης.

Η σχετική σύμβαση κατασκευής υπεγράφη στις 29/10/2007 με ημερομηνία λήξης του έργου την 23/9/2008 και οικονομικό αντικείμενο 720.704 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση). Τον 9ο/2008 εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 21/01/2009. Ωστόσο, αναμένεται περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά το χρονικό διάστημα 11ος/2008-1ος/2009. Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2009  είχε εκτελεσθεί το σύνολο των οικοδομικών εργασιών, πλην της ολοκλήρωσης της περίφραξης του γηπέδου. Από τις εργασίες οδοποιίας εκτελέσθηκαν οι χωματουργικές εργασίες, το τοιχίο περίφραξης του γηπέδου, τα τοιχία των ραμπών δύο κλάδων, τα κρασπεδόρειθρα και η υπόβαση οδοστρωσίας. Από τις Η-Μ εργασίες ολοκληρώθηκε η υποδομή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του γηπέδου και οι υδραυλικές και Η-Μ εγκαταστάσεις των κτιρίων. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου απορροής ομβρίων, των πλακοστρώσεων, της περίφραξης, της βάσης οδοστρωσίας, των ασφαλτικών και της σήμανσης. 

Μέχρι τις 31/12/08 καταχωρήθηκαν δαπάνες στο ΟΠΣ ύψους 231.700 ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 19%.

	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Τ.Δ.Π.Ε.

	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	ΤΙΜΗ ΕΩΣ 31/12/08
	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

	ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ (ΝΕΑ)
	ΑΡ.
	1
	0
	0


Δεικτης Προοδου Απορροφησης Υποεργων (ΔΠΑΥ) = 19,31%

Δεικτησ Φυσικης Ολοκληρωσης Υποεργων (ΔΦΟΥ) = 31,28%

Δεικτης φυσικης Ολοκληρωσησ Εργου (ΔΦΟΕ) = 31,28%
	ΕΡΓΟ 5
	Πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών Νομού Πέλλας

	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ

	Π/Υ
	2.200.000 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ / ΗΜΕΡ. ΕΝΤΑΞΗΣ
	117991/11-5-07


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή, σε 2 οικόπεδα έκτασης 40 και 9,5 στρεμμάτων έκαστο, τριών (3) πιστών εξέτασης υποψηφίων οδηγών επιβατικών οχημάτων, μίας (1) πίστας εξέτασης υποψηφίων οδηγών επαγγελματικών οχημάτων και της απαραίτητης βοηθητικής υποδομής, όπως χώρων στάθμευσης και αναμονής αυτοκινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων (4 μονώροφα κτίρια). 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το έργο υλοποιείται με 3 υποέργα: το υποέργο κατασκευής και τα υποέργα εργασιών ΔΕΗ και ύδρευσης.

Η σχετική σύμβαση κατασκευής υπεγράφη στις 26/02/2008 με ημερομηνία λήξης του έργου την 22/12/2008 και οικονομικό αντικείμενο 1.303.915 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση), το οποίο κατόπιν του 1ου ΑΠΕ ανήλθε σε 1.309.864 €. Το Δεκέμβριο 2008 εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31/07/2009, λόγω προβλημάτων στη ροή της χρηματοδότησης από το ΠΔΕ.

Μέχρι τις 31/12/2008 είχαν κατασκευασθεί οι εργασίες περίφραξης, γενικών εκσκαφών, εξυγίανσης και επίχωσης του χώρου, ο σκελετός και οι τοιχοδομές των οικίσκων, ο βόθρος και το δίκτυο αποχέτευσης των όμβριων υδάτων.

Το συνολικό ύψος των εντολών πληρωμής στο πλαίσιο του έργου κατασκευής στη διάρκεια του έτους 2008, ανήλθε σε 891.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ωστόσο, μέχρι τις 31/12/2008, λόγω των προαναφερομένων προβλημάτων χρηματοδότησης, τελικώς κατεβλήθηκαν δαπάνες ύψους 192.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9%.

	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Τ.Δ.Π.Ε.

	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	ΤΙΜΗ ΕΩΣ 31/12/07
	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

	ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ (ΝΕΑ)
	ΑΡ.
	1
	0
	0


Δεικτης Προοδου Απορροφησης Υποεργων (ΔΠΑΥ) = 8,73%

Δεικτησ Φυσικης Ολοκληρωσης Υποεργων (ΔΦΟΥ) = 14,18%

Δεικτης φυσικης Ολοκληρωσησ Εργου (ΔΦΟΕ) = 14,18%
	ΕΡΓΟ 6
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Ν.Α. ΔΡΑΜΑΣ

	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ

	Π/Υ
	1.782.538,36 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ / ΗΜΕΡ. ΕΝΤΑΞΗΣ
	123758/11-6-08


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το έργο αφορά στην κατασκευή, σε οικόπεδο 23,7 στρεμμάτων, τεσσάρων (4) πιστών εξέτασης υποψηφίων οδηγών επιβατικών αυτοκινήτων και μίας (1) πίστας εξέτασης υποψηφίων οδηγών επαγγελματικών αυτοκινήτων, την κατασκευή χώρων στάθμευσης και αναμονής αυτοκινήτων, την κατασκευή οδού σύνδεσης με το επαρχιακό δίκτυο και την ανέγερση 2 συγκροτημάτων με στεγασμένο χώρο αναμονής και βοηθητικούς χώρους. 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το έργο υλοποιείται με 1 υποέργο, το υποέργο κατασκευής.

Η σχετική σύμβαση κατασκευής υπεγράφη στις 04/11/2008 με ημερομηνία λήξης του έργου την 24/12/2009 και οικονομικό αντικείμενο 1.212.126 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση).

Μέχρι τις 31/12/2008 είχαν ξεκινήσει οι εργασίες (είχαν πραγματοποιηθεί χωματουργικές εργασίες και κατασκευή τοιχίων), αλλά δεν είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές και δεν είχαν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ.
	ΕΡΓΟ 7
	δημιουργια πιστων εξετασησ υποψηφιων οδηγων της νομαρχιακησ αυτοδιοικησησ θεσσαλονικησ

	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

	Π/Υ
	4.715.000 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ / ΗΜΕΡ. ΕΝΤΑΞΗΣ
	123502/12-5-08


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το έργο αφορά στην κατασκευή δέκα (10) πιστών εξέτασης υποψηφίων οδηγών επιβατικών οχημάτων και μίας (1) πίστας εξέτασης υποψηφίων οδηγών εμπορικών οχημάτων, καθώς και την κατασκευή υποστηρικτικών έργων (συνδετήριες οδοί, 8 μονώροφα κτίσματα, δίκτυα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποχέτευσης όμβριων, την περίφραξη του χώρου κ.λπ.). 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το έργο υλοποιείται με 3 υποέργα: το υποέργο κατασκευής και τα υποέργα σύνδεσης με δίκτυα ΔΕΗ και ΕΥΑΘ.

Η σύμβασης κατασκευής υπεγράφη στις 18/11/2008 με ημερομηνία λήξης του έργου την 13/11/2009 και οικονομικό αντικείμενο 2.914.000 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση).

Μέχρι τις 31/12/2008 είχαν ξεκινήσει οι εργασίες (είχε πραγματοποιηθεί μεταφορά υλικών στο χώρο του έργου), αλλά δεν είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές και δεν είχαν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ.

	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

	ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ
	Συνολικός Π/Υ (δεσμεύσεις) σε €
	Προγραμματικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/08
σε €
	Δείκτης προόδου απορρόφησης
(%)
	Δείκτης προόδου πραγματ/σης
(%)
	Δείκτης αποτελεσμ/τας
(%)

	Δείκτης αποδοτικ/τας
(%)

	ΑΞΟΝΑΣ 4:
Αστικές Συγκοινωνίες και , Οδική Ασφάλεια 
	681.533.348
	681.533.348
	80,62%
	75,25%
	80,62%
	93,33%

	4.1: Εκσυγχρονισμός Ομίλου ΟΑΣΑ και λοιπές δράσεις αστικής κινητικότητας 
	252.888.176
	252.888.176
	65,63%
	61,12%
	65,63%
	93,13%

	4.2: Εκσυγχρονισμός ΗΛΠΑΠ
	148.359.491
	148.359.491
	75,51%
	69,09%
	75,51%
	91,50%

	4.3: Ανάπτυξη Τραμ
	272.857.134
	272.857.134
	99,03%
	93,97%
	99,03%
	94,89%

	4.4: Δράσεις για την προώθηση της Οδικής Ασφάλειας 
	7.428.547
	7.428.547
	17,24%
	15,83%
	17,24%
	91,83%
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